**Proiect: Reinterpretare funcțională prin amenajarea și conservarea ruinelor – Biserica medievală de sec. XII – XIV, Municipiul Caransebeș**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul achiziţiei | Procedura aplicata | Valoarea estimată  CF | Valoarea  contractată | Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunţ în ziar/Data transmiterii cererii de oferta | Data estimată de finalizare a procedurii | Data semnării contractului  (Inclusiv nr.SEAP atribuire) | Durata contractului | Stadiul aplicării procedurii  1.Finalizata  (Nr. contract+ Sc câştigătoare)  2. În grafic  3.Intarziata(bifează motive din tabel)  4. Anulată\* |
| 1. Achiziţia de servicii de consultanţă pentru elaborarea dosarului cererii de finanțare | Achiziție directă | 32.021,00 lei | 32.021,00 lei | 06.09.2017  DA13310816 | 08.09.2017 | 08.09.2017 | Până la data semnării contractului de finanțare | Finalizată (21453/ 08.09.2017 – S.C. ARNHITECTURĂ S.R.L.) |
| 2. Achizitia de servicii de proiectare pentru elaborare studiu de fezabilitate, inclusiv antemasuratori si Relevee fotografice, studiu ortofotografic | Achiziție directă | 98.075,00 lei | 98.075,00 lei | 13.09.2017  DA13419237 | 13.09.2017 | 13.09.2017 | 40 de zile lucrătoare de la semnarea contractului și primirea informațiilor de la beneficiar | Finalizată (21711/ 13.09.2017 – CERASELLA CRĂCIUN BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ) |
| 3. Achiziții studiu geologic | Achiziție directă | 1.838,00 lei | 1.838,00 lei | - | 19.09.2017 | 19.09.2017 | 10 zile de la data semnării | Finalizată (22152/ 19.09.2017 – SC CARA SRL) |
| 4. Achiziția servicii documentație studii topografice | Achiziție directă | 2.800,00 lei | 1.200,00 lei | 05.09.2017  DA13291788 | 05.09.2017 | 11.09.2017 | 5 zile de la data semnării contractului | Finalizată (21530/11.09.2017 – SC GEOSISTEM SRL) |
| 1. Achiziția serviciilor de proiectare pentru elaborarea Proiectului Tehnic și asistență tehnică din partea proiectantului | Procedură simplificată | 91.488,00 lei | 91.400,00 lei | 15.08.2019  SCN1050772 | Septembrie 2019 | 05.12.2019 | Până la finalizarea implementării proiectului | Finalizată (34374 /05.12.2019 – SC GOODWILL STUDIO S.R.L. |
| 2. Achiziție digitizare | Achiziție directă | 44.975,00 lei | 54.900,00 | 07.11.2023  DA34445779 | Iulie 2023 | 13.11.2023 | 15 zile de la ordinul de incepere a prestarii serviciilor | Finalizată (27193/13.11.2023 – SC International Partner Buro SRL) |
| 3. Achiziție lucrări de construcții, organizare de șantier, amenajare peisagistică și dotări | Negociere fara publicare | 1,367,095.31 lei | 1,238,863.34 lei | 19.11.2021  SCN1097466 | Februarie 2022 | 28.06.2022/ CAN 1081973 | 18 luni de la data ordinului de incepere a lucrarilor | Finalizată (19591/28.06.2022 – SC Art History Construct SRL) |
| 4. Achiziția serviciilor de consultanță privind managementul proiectului | Achiziție directă | 54.937,00 lei | 54.900,00 lei | 28.06.2019  DA23394091 | Iulie 2019 | 15.07.2019 | Până la finalizarea implementării proiectului | Finalizată (20569/15.07.2019 – SC Goodwill Consulting GWC SRL) |
| 5. Achizitii servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului\_comunicate de presă | Achiziție directă | 850,00 lei | 850,00 lei | - | Iulie 2019 | 09.07.2019 | Până la finalizarea implementării proiectului | Finalizată  Oferta nr. 20113/09.07/2019 – S.C. NV WOTAN MEDIA S.R.L. |
| 6. Achizitia serviciilor de dirigentie de santier | Achiziție directă | 20.737,00 lei | 81.000,00 lei | 06.07.2022  DA30967126 | Februarie 2022 | 08.07.2022 | Pana la semnarea procesului verbal de receptie finala a lucrarilor | Finalizată  (20406/08.07.2022 Popescu Ioan – diriginte de santier) |
| 7. Achiziție audit financiar | Achiziție directă | 15.000,00 lei | 15.000,00 lei | 22.11.2019  DA24506602 | August 2019 | 05.12.2019 | Până la finalizarea implementării proiectului | Finalizată  (34417/05.12.2019 - Gratie Business Solutions Consulting SRL) |
| 8. Achiziții bannere, broșuri, CD-uri | Achiziție directă | 1.817,00 lei | 9.619,00 | 16.11.2023  DA34508372 | Octombrie2023 | 17.11.2023 | 20 zile de la data semnarii contractului | Finalizată (27722/17.11.2023 SC New Promo Mod SRL) |
| 9. Achizitii servicii de informare şi publicitate în cadrul proiectului\_panou temporar și permanent | Achiziție directă | 2.320,00 lei | 3.850,00 lei | 11.07.2022  DA30992476 | Iulie 2022 | 11.07.2022 | - | Finalizată  (20565/11.07.2022 – RP Design SRL) |