**Proiect: Înființare centru de zi pentru persoane vârstnice în municipiul Caransebeș**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipul achiziţiei | Procedura aplicata | Valoarea estimată  CF | Valoarea  contractată | Data publicării in SEAP(inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunţ în ziar/Data transmiterii cererii de oferta | Data estimată de finalizare a procedurii | Data semnării contractului  (Inclusiv nr.SEAP atribuire) | Durata contractului | Stadiul aplicării procedurii  1.Finalizata  (Nr. contract+ Sc câştigătoare)  2. În grafic  3.Intarziata(bifează motive din tabel)  4. Anulată\* |
| Achiziții demarate/efectuate până la depunerea cererii de finanțare | | | | | | | | |
| Achiziția servicii de consultanță în pregătirea proiectului | Achiziție directă | 65.000,00 | 65.000,00 |  | 19.10.2018 | 26.10.2018 | De la data semnarii contractului pana la data efectuarii ultimei transe de plata de catre Achizitor | Finalizată (Contract nr. 28847/26.10.2018 încheiat cu S.C. Goodwill Consulting GWC S.R.L.) |
| Achiziție servicii de proiectare | Achiziție directă | 75.300,00 | 75.100,00 | - | 18.10.2018 | 21.11.2018 | - | Finalizată (Contract nr. 31447/21.11.2018 încheiat cu S.C. Patruica Enterprise S.R.L.) |
| Achiziții demarate/efectuate după depunerea cererii de finanțare | | | | | | | | |
| Achizitie servicii de consultanta în managementul proiectului | Achiziție directă | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.07.2019  DA23469752/10.07.2019 | 10.07.2019 | 15.07.2019  DA23469752 | Pe întreaga perioadă de implementare a proiectului | Finalizată (Contract nr. 20570 din 15.07.2019 încheiat cu S.C. Goodwill Consulting GWC S.R.L.) |
| Achizitie lucrari | Procedură simplificată | 4.488.080,05 | 4.036.843,36 | 26.02.20  SCN1063817/  26.02.2020 | 05.2020 | 16.06.2020  SCNA 1038416/  19.06.2020 | 40 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor | Finalizată (Contract nr. 14764 din 16.06.2020 încheiat cu S.C. PMK PROJECT S.R.L.) |
| Achizitie lucrari bransamente apa si canalizare | Achiziție directă | 5.000,00 | 9.952,57 | 05.10.2022  DA31510461/05.10.2022 | 03.2021 | DA31510461/05.10.2022 |  | Finalizată (Contract nr. 27969 din 05.10.2022 încheiat cu S.C. PMK PROJECT S.R.L.) |
| Achizitie lucrari bransament retea electrica | Achiziție directă | 3.200,00 | 29.610,10 | 22.11.2021  DA29330177/ 22.11.2021 | 08.2020 | 07.12.2021  DA2933017/ 22.11.2021 | 10 luni de la data semnarii contratului | Finalizată (Contract nr. 06628039 din 07.12.2021 încheiat E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.) |
| Achizitie dotari | Procedura simplificata | 318.920,66 | 318.920,66 | 26.02.20  SCN1063817/  26.02.2020 | 05.2020 | 16.06.2020  SCNA 1038416/  19.06.2020 | 40 luni de la data emiterii Ordinului de incepere a lucrarilor | Finalizată (Contract nr. 14764 din 16.06.2020 încheiat cu S.C. PMK PROJECT S.R.L.) |
| Achiziție servicii pentru asigurarea de asistență tehnică | Achiziție directă | 79.635,58 | 75.000,00 | 02.02.2021  DA27317774/ 02.02.2021 | 05.2020 | 17.02.2021/ DA27317774/02.02.2021 | Pe toata durata de desfasurare a lucrarilor de constructii | Finalizată (Contract nr. 5173/17.02.2021 încheiat cu S.C. MRC CREATIV CUBIC S.R.L.) |
| Achiziție servicii de dirigenție de șantier pe perioada de execuție a lucrărilor de construcții | Achiziție directă | 47.470,24 | 37.000,00 | 06.07.2020  DA25908205/06.07.2020 | 05.2020 | 08.07.2020/  DA25908205 | De la data semnarii contractului pana la data receptia lucrarii | Finalizată (Contract nr. 16911 din 08.07.2020 încheiat cu S.C. H.C.&D. CONSTRUCT S.R.L.) |
| Achiziție servicii de informare si publicitate – anunt ziar demarare si finalizare proiect | Achiziție directă | 1.000,00 | 850,00 | 07.08.2019  DA23641515/07.08.2019 | 08.2019 | 13.08.2019/ DA23641515 | - | Finalizată  (Comanda nr. 22452 din 13.08.2019 încheiata cu S.C. NV WOTAN MEDIA S.R.L.) |
| Achiziție Servicii de informare si publicitate – panou temporar, placa permanenta si autocolante | Achiziție directă | 2.600,00 | 2.250,00 | 24.06.2020  DA25849657/  24.06.2020 | 05.2020 | 25.06.2020  DA25849657 | - | Finalizată  (Comanda nr. 16440/03.07.2020, incheiata cu S.C. REPER PICNIC DESIGN S.R.L.) |